## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Gwendal

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			3	1	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab		A faire	0,5	0,5
	Création du gitignore		A faire	0,25	0,25
	Installer l'IDE Visual Studio Code		Terminé	0	0
	Lier le projet à gitlab		A faire	0,25	0,25
	Lire la documentation		Terminé	1	0
	Chiffrer le projet		A faire	1	0

1	1001 – Créer la partie HTML			5,75	0	0	0	0	0
	Créer le formulaire		Terminé	0,5
	Créer la zone pour le masterMind		Terminé	1
	Créer les liens vers les différentes pages		Terminé	0,25
	Créer page Accueil		Terminé	1
	Créer page inscription		Terminé	1
	Créer page Compte		Terminé	1
	Créer page Jeu		Terminé	1
	1010 - Créer le CSS			9	9	9	0	0	0
	Créer le CSS pour la partie accueil			2
	Créer le CSS pour la partie formulaire			2
	Créer le CSS pour la partie masterMind			5

	1020 - Créer le JS			10	10	10	10	0	0
	Créer le js pour la partie formulaire			5
	Créer le js pour la partie masterMind			5

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			27,75	21	19	10	0	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération